## Slide 1
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3
имени Ю.А. Гагарина» города Аши
Ашинского муниципального района
Челябинской области
Расширение позитивного социального опыта обучающихся на основе сетевой интеграции ресурсов образовательной организации
и «Российского движения школьников»
Директор: Горшков Станислав Вячеславович
Научно-методическое сопровождение:
кафедра Воспитания и ДО
ГБУ ДПО ЧИППКРО
2019 год
План работы по реализации научно-прикладного проекта:

## Slide 2
Расширение позитивного социального опыта обучающихся на основе
сетевой интеграции ресурсов образовательной организации
и Российского движения школьников
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Для успешного достижения личностных результатов обучающихся, а именно: освоение социальной роли гражданина, установление учебно-познавательных и социальных мотивов, выполнение моральных норм на основе понимания их социальной необходимости – необходимо объединять интересы и ресурсы образовательной организации и детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
Сетевая интеграция ресурсов образовательной организации и «Российского движения школьников» позволит включить большее количество школьников в приобретение позитивного социального опыта, создаст разнообразие возможностей, обеспечит ресурс для роста наиболее активных школьников за счет включения их в деятельность на уровне района, области, России.

## Slide 3: ЗАДАЧИ на 2019 год: 1. Выстраивать взаимодействие с целью формирования пространства расширения позитивного социального опыта обучающихся 2. Создать базу методических материалов по расширению позитивного социального опыта обучающихся на основе сетевой интеграции ресурсов образовательной организации и «Российского движения школьников». 3. Апробация диагностического инструментария для оценки приобретенного позитивного социального опыта обучающихся 4. Обобщить и распространить опыт расширения позитивного социального опыта обучающихся на основе сетевой интеграции ресурсов образовательной организации и «Российского движения школьников».
Расширение позитивного социального опыта обучающихся на основе
сетевой интеграции ресурсов образовательной организации
и Российского движения школьников

## Slide 4
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН работы в 2019 году (Инвариантная часть)
Наименование мероприятий | Сроки проведения | Результаты деятельности
Участие в установочном семинаре по вопросам функционирования региональных инновационных площадок в 2019 году. | Март, 2019 г. | Соглашение о сотрудничестве РИП и ЧИППКРО
Разработка программы вебинара по тематике региональной инновационной площадки | Сентябрь, 2019 г. | Участие в вебинаре не менее 150 педагогических и руководящих работников из не менее 5 муниципальных образований Челябинской области. Программа вебинара по тематике региональной инновационной площадки
Разработка методических продуктов для сборника по итогам деятельности региональных инновационных площадок | Май-ноябрь, 2019 г. | Методические продукты для сборника по итогам деятельности региональных инновационных площадок
Размещение материалов – продуктов деятельности региональной инновационной площадки по тематике проекта на сетевой интерактивной площадке ГБУ ДПО ЧИППКРО | Март-декабрь, 2019 г. | Наличие не менее 4 продуктов деятельности региональной инновационной площадки по тематике проекта
Участие в онлайн семинаре для команды региональной инновационной площадки по теме «Методика и методология педагогического исследования» (8 часов) | Апрель, 2019 г. | Сертификаты участников семинара
Участие в онлайн семинаре для команды региональной инновационной площадки по теме «Проектирование научной статьи. Работа с текстами научных публикаций в научных социальных сетях» (8 часов) | Сентябрь, 2019 г. | Сертификаты участников семинара
Проведение консультаций специалистами ГБУ ДПО ЧИППКРО | В течение года | Проведение консультаций
Выступление на итоговой региональной конференции. | Декабрь, 2019 г. | Доклад по итогам работы региональной инновационной площадки в 2019 году

## Slide 5
ВАРИАТИВНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование мероприятий | Сроки проведения | Результаты деятельности
Признание школы Штабом первичного отделения РДШ в АМР | Март | Координация работы ОО (сетевых партнеров) по направлениям РДШ. Определены условия взаимодействия с другими ОО
Проведение штабных сессий по направлениям – «Лидерские субботы» | Апрель-май, Сентябрь-ноябрь | методический сборник практических занятий по работе с активом школьников: тренинги личностного роста и командообразования, мастер-классы по информационному обеспечению проектов, социальному проектированию; профориентации, консультации опытных экспертов
Проведение социально-ориентированной смены лагеря дневного пребывания «Профессионалы будущего» для обучающихся школ г. Аши | Март, июнь | 
ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ

## Slide 6
Расширение позитивного социального опыта обучающихся на основе
сетевой интеграции ресурсов образовательной организации
и Российского движения школьников
ВАРИАТИВНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование мероприятий | Сроки проведения | Результаты деятельности
Центр музейной педагогики образования Ашинского муниципального района на базе объединения музеев ОО АМР | Март-ноябрь | Объединение музеев школ АМР в единый портал Электронная версия музеев Ашинского района
ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ

## Slide 7
Расширение позитивного социального опыта обучающихся на основе
сетевой интеграции ресурсов образовательной организации
и Российского движения школьников
ВАРИАТИВНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование мероприятий | Сроки проведения | Результаты деятельности
Создание школьного медиацентра | Июнь, ноябрь | Апробация кратковременной дополнительной общеразвивающей программы «Голос». Выпуски газет, диски с видеоматериалами
Проведение Форума РДШ для муниципальных образований горнозаводской зоны | Май | Проведение практико-ориентированных площадок для педагогов, школьников и родителей этих территорий Методические рекомендации по подготовке и проведению форумных кампаний
ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

## Slide 8
Расширение позитивного социального опыта обучающихся на основе
сетевой интеграции ресурсов образовательной организации
и Российского движения школьников
ВАРИАТИВНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование мероприятий | Сроки проведения | Результаты деятельности
Эксплуатация парка «Полигон» (ресурсный центр АМР) | Апрель-октябрь | Реализация программы военно-спортивной подготовки для школьников города
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

## Slide 9: Апробация
Диагностический инструментарий изучения приобретаемого социального опыта обучающихся
наблюдение, заполнение опросника, анкетирование, анализ творческих продуктов деятельности школьников

## Slide 10
Методические рекомендации для работы с активом школьников по направлениям РДШ.
Содержательное наполнение единого музейного портала АМР.
Разработка и реализация краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ для обучающихся по информационно-медийному и военно-патриотическому направлениям.
Организация и проведение межмуниципального форума РДШ на базе МКОУ «СОШ №3» г. Аши.
Апробация диагностического инструментария для оценки приобретенного позитивного социального опыта обучающихся.
Актуализация имеющихся соглашений с образовательными организациями в целях сотрудничества по реализации научно-прикладного проекта.
Развитие партнерских отношений с родителями обучающихся с целью повышения эффективности работы РИП.
Расширение позитивного социального опыта обучающихся на основе
сетевой интеграции ресурсов образовательной организации
и Российского движения школьников
Планируемые результаты