Утверждаю:

Заведующий МАДОУ «ДС № 440 г. Челябинска»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мирошниченко О.Н.

приказ № \_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года

**Дорожная карта реализации Профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)**

**в контексте Национального проекта «Образование»**

**на 2019-2020 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственный** | **Форма представления результата** |
| **I. Управление введением профессионального стандарта** |
| 1.  | Изучение материалов Национального проекта «Образование»  | август, сентябрь 2019г | зав. Мирошниченко О.Н.зам. зав. по УМР Ратанова Н.Я. | материалы выступления, презентация |
| 2. | Знакомство педагогов с Федеральным проектом «Современная школа» | сентябрь 2019 г | зав. Мирошниченко О.Н.зам. зав. по УМР Ратанова Н.Я. | материалы Федерального проекта |
| 3. | Знакомство педагогов с содержанием Федерального проекта «Успех каждого ребенка» | август 2019г | зав. Мирошниченко О.Н.ст. методист Яковлева Г.В.зам. зав. по УМР Ратанова Н.Я. | Итоги модернизации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ различной направленности |
| 4. | Знакомство педагогов с содержанием Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | сентябрь-октябрь 2098г | зав. Мирошниченко О.Н.зам. зав. по УМР Ратанова Н.Я. | Управленческие условия организации деятельности Консультационного центра для родителей детей, не посещающих ДОО |
| 5.  | Изучение профессиональных сайтов, статей, стенограмм выступлений, научно-методических и методических материалов по Национальному проекту «Образование» и Федеральным проектам | ноябрь 2019г | зав. Мирошниченко О.Н.зам. зав. по УМР Ратанова Н.Я. | включения материалов сайтов в консультации для педагогов ДОУ |
| 6. | Размещение «Дорожной карты реализации Профессионального стандарта «Педагог» на сайте МАДОУ ЦРР «ДС № 440 г. Челябинска» с мероприятиями по ознакомлению с Национальным проектом «Образование» на сайте учреждения | сентябрь 2019 | зав. Мирошниченко О.Н. | материалы на сайте |
| 7. | Ознакомление педагогов с содержанием Федерального проекта «Цифровая образовательная среда»  | в течение года | зав. Мирошниченко О.Н.зам. зав. по УМР Ратанова Н.Я. | пакет методических материалов  |
| 8. | Проектирование модели реализации Национального проекта «Образование» с внесением корректив в Программу развития ДОУ | декабрь 2019 | зав. Мирошниченко О.Н. | модель реализации Национального проекта «Образование» с внесением корректив в Программу развития ДОУ |
| 9. | Организация деятельности Творческой группы по модернизации Программы развития ДОУ в соответствии с государственной политикой в сфере образования и решения задач по приоритетным направлениям развития образования (Федеральные проекты)  | январь 2020г | зав. Мирошниченко О.Н.зам. зав. по УМР Ратанова Н.Я. | Обновленный проект Программы развития  |
| 10. | Ознакомление педагогов с содержанием Федерального проекта «Учитель будущего» («Дорожная карта Национальной стратегии учительского роста) | февраль 2020г | зав. Мирошниченко О.Н.зам. зав. по УМР Ратанова Н.Я. | материалы презентации  |
| 11. | Ознакомление педагогов с содержанием Ведомственной программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» | март 2020г | зав. Мирошниченко О.Н.зам. зав. по УМР Ратанова Н.Я. | аналитические справки по результатам контроля,решение педагогического совета  |
| 15. | Управленческое содействие педагогам в участии во Всероссийской научно-практической конференции «Дошкольное образование в контексте реализации стандарта» (представление итогов позитивного опыта реализации требований к общетрудовой функции «обучение», «развивающая деятельность» | апрель – май 2020г | зав. Мирошниченко О.Н. | сборник материалов конференции |
| 16. | Собеседование с вновь поступившими педагогами и педагогами, готовящимися к прохождению процедуры аттестации, по содержанию требований к первой и высшей квалификационной категории по должности «воспитатель» в соответствии с профессиональным стандартом педагога | сентябрь 2019г | зав. Мирошниченко О.Н.зам. зав. по УМР Ратанова Н.Я. | методические рекомендации, материалы консультации |
| 17. | Управленческое содействие педагогам в участии во Всероссийских конкурсах профессионального мастерства (на лучшую методическую разработку) | в течение учебного года | зав. Мирошниченко О.Н.зам. зав. по УМР Ратанова Н.Я.педагоги ДОУ | дипломы участников, лауреатов, победителей конкурсов |
| **II. Методическое сопровождение введения и реализации Профессионального стандарта «Педагог» и национального**  |
| 1. | Консультирование вновь поступивших педагогов МАДОУ по предъявлению требований к профессиональной деятельности педагога при аттестации на первую и высшую квалификационную категорию по должности «воспитатель» в соответствии с профессиональным стандартом педагога | сентябрь 2019г | зам. зав. по УМР Ратанова Н.Я. | материалы консультацииплан прохождения аттестации на 2019-2020 учебный год |
| 2. | Обобщение позитивного опыта внедрения Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» для публикации в сборниках регионального и Всероссийского уровней | в течение 2019- 2020 учебного год | зав. Мирошниченко О.Н.зам. зав. по УМР Ратанова Н.Я. | сборники материалов |
| 3. | Подготовка консультации для педагогов «Цифровая образовательная среда для дошкольников». Подготовка к организации педагогической гостиной по проблеме использования цифровых технологий в организации образовательного процесса в ДОУ | ноябрь 2019г | зав. Мирошниченко О.Н.зам. зав. по УМР Ратанова Н.Я.Андрющенко Е.В. учитель-дефектолог | материалы консультации |
| 4. | Презентация методического пособия «Организация игровой деятельности с детьми дошкольного возраста с ОВЗ» | октябрь 2019г | Андрющенко Е.В.учитель-дефектолог | пособие, презентация |
| 5. | Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы дошкольного образования технической направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья «ИнженерикУМ» | ноябрь 2019г | Андрющенко Е.В.учитель-дефектолог | пособие, презентация |
| **III**. **Информационное обеспечение введения Профессионального стандарта «Педагог»** |
| 1. | Обновление странички учреждения «Новостная лента» по содержанию Федеральных проектов Национального проекта «Образование» | сентябрь 2019г | зав. Мирошниченко О.Н.восп. Ротермель М.Ю. | материалы на сайте МАДОУ |
| 2. | Размещение на сайте ОУ информации по реализации «Дорожной карты введения Профессионального стандарта на 2019-2020 учебный год»  | август 2019г | зав. Мирошниченко О.Н.восп. Ротермель М.Ю. | материалы «Дорожной карты»для сайта |
| 3. | Размещение информации о результатах участия педагогов ДОУ во Всероссийских конкурсах на лучшую методическую разработку по проблеме реализации Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)  | ежеквартально в течение 2019- 2020 учебного года | зам. зав. по УМР Ратанова Н.Я | материалы для странички сайта |
| 4. | Организация и управление деятельностью сетевого сообщества ДОО Калининского района по проблемам реализации Федеральных и Межведомственных проектов Национального проекта «Образование» | в течение 2019-2020 учебного года | зав. Мирошниченко О.Н.зам. зав. по УМР Ратанова Н.Я. | итоги работы сетевого сообщества, материал, презентации |